## Sheet4
PATVIRTINTA:
UAB,,Naujininkų ūkis”direktoriaus
2014-11-20 įsakymu Nr. V-36
UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS”
DAUGIABUČIO NAMO DARIAUS ir GIRĖNO G.73
BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ATNAUJINIMO 2015 METŲ IR ILGALAIKIS
DARBŲ PLANAS
2014-11-25 Nr. LŠ2-24
VILNIUS
1. Namo techniniai rodikliai:
Statybos metai- |  | 1950 | ;
Aukštų skaičius |  | 2 | ;
Butų skaičius |  | 8
Kitų patalpų skaičius |  | 0
Bendras plotas- |  | 505.79 | m2;
Naudingasis plotas |  | 505.79 | m2; kitų patalpų plotas |  |  | m2;
Priklausinių skaičius |  |  | vnt.,priklausinių paskirtis |  |  |  |  | ;
Žemės sklypo (jei priskirtas įstatymų nustatyta tvarka) plotas __ m2; įregistravimo data ____.
2. Namo bendrojo naudojimo objektų būklės įvertinimas:
konstrukcijos: |  | :pamatai-gera, nuogrindos-galimai bloga, sienos-patenkinama, stogas-patenkinama,
patalpos: |  | laiptinės- galimai bloga, koridoriai, holai - nėra, rūsiai, pusrūsiai- patenkinama, bendrojo naudojimo virtuvės, prausyklos, tualetai nėra, palėpės patenkinama.
bendroji inžinerinė |  | įranga: šalto vandentiekio tinklai- patenkinama, buitinės nuotekynės tinklai-patenkinama, lietaus nuotekynės tinklai- nėra, elektros instaliacija- patenkinama, šiukšlių šalintuvai nėra, ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai- patenkinamos, liftai nėra, šildymo ir karšto vandens sistema- patenkinama.
(būklės vertinimas: gera, patenkinama, galimai bloga, avarinė)
3. Duomenys apie planuojamus mėnesinius mokesčius
Mokesčio pavadinimas |  |  |  | Tarifas, EUR/m2 per mėnesį |  | Mokestis, EUR/metus |  | Pastabos
1. Bendrosios nuosavybės administravimas |  |  |  | 0.034175 |  | 207.4255
2. Bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) |  |  |  | 0.093113 |  | 565.1465
3. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra (eksploatavimo) | [5 empty] | 0
4. Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai (jei šie darbai neapmokami iš sukauptų lėšų*) | [5 empty] | Pagal lokalinę sąmatą
5. Lifto priežiūra ir naudojimas
6. Bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbai (jeigu jie neįtraukti į Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą) | [5 empty] | Pagal faktines išlaidas
7. Komunalinių atliekų tvarkymas |  |  |  | 0.0968 |  | 587.5257
8. Namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūra | [5 empty] | Pagal faktines išlaidas
9. Bendrojo naudojimo patalpų valymas | [5 empty] | 0
Iš viso | [5 empty] | 1360.0976
4. Duomenys apie kaupiamas lėšas* namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti
Darbų pavadinimas | Sukaupta lėšų 2014-12-31 d. |  | Tarifas, EUR/m2 per mėnesį | Palūkanos, EUR/ per metus | Preliminari darbų kaina, EUR |  | Darbų atlikimo terminai | Pastabos
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Namo remontui
5. Informacija apie planuojamus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus
Darbų pavadinimas | Apimtis |  |  | Preliminari darbų kaina, EUR | Planuojamų remonto darbų lėšų šaltiniai |  | Darbų atlikimo terminai (nurodyti metus) | Pastabos
| Mato vnt. |  | Kiekis
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Remonto darbai pagal gyventojų prašymus |  |  |  | Pagal su gyventojais suderintą sąmatą | Gyv. lėšos | Gyv. lėšos | 2015
Nuogrindos įrengimas |  |  |  | Pagal sąmatą | Gyv. lėšos |  | 2015
Laiptinės remontas |  |  |  | Pagal sąmatą | Gyv. lėšos |  | 2015
Balkonų remontas |  |  |  | Pagal sąmatą | Gyv. lėšos |  | 2015
Bendro naudojimo atskirų atkarpų vamzdžių keitimas |  |  |  | Pagal poreikį | Gyv. lėšos |  | 2015
Elektros instaliacijos remontas |  |  |  | Pagal faktą | Gyv. lėšos | Gyv. lėšos | 2015
Šildymo sistemos vamzdžio izoliacijos remontas |  |  |  | Pagal faktą | Gyv. lėšos |  | 2015
Pastaba. Sukauptos lėšos* – banko sąskaitoje laikomos kaupiamosios įmokos ir banko už šių lėšų laikymą priskaičiuotos palūkanos (jei jos skaičiuojamos pagal sutartį su banku).
Namų priežiūros vadybininkė Ligita Šaduikienė