## Sheet4
PATVIRTINTA:
UAB,,Naujininkų ūkis”direktoriaus
2014-11-20 įsakymu Nr. V-36
UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS”
DAUGIABUČIO NAMO PANEVĖŽIO G. 25
BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ATNAUJINIMO 2015 METŲ IR ILGALAIKIS
DARBŲ PLANAS
2014-11-25 Nr. LŠ2-55
VILNIUS
1. Namo techniniai rodikliai:
Statybos metai- |  | 1940 | ;
Aukštų skaičius |  | 1 | ;
Butų skaičius |  | 4
Kitų patalpų skaičius |  | 0
Bendras plotas- |  | 151.17 | m2;
Naudingasis plotas |  | 144.9 | m2; kitų patalpų plotas |  |  | m2;
Priklausinių skaičius |  | 7 | vnt.,priklausinių paskirtis |  |  |  |  | ;
Žemės sklypo (jei priskirtas įstatymų nustatyta tvarka) plotas _________ ha; įregistravimo data ____.
2. Namo bendrojo naudojimo objektų būklės įvertinimas:
konstrukcijos: |  | pamatai-patenkinama, nuogrindos- galimai bloga, sienos- patenkinama, stogas- galimai bloga, laiptinių konstrukcijos- patenkinama, pagrindiniai namo laiptai ir durys- patenkinama.
patalpos: |  | laiptinės, koridariai- patenkinama.
bendroji inžinerinė |  | įranga:ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai- patenkinama,šildymo ir karšto vandens sistema- nėra.
(būklės vertinimas: gera, patenkinama, galimai bloga, avarinė)
3. Duomenys apie planuojamus mėnesinius mokesčius
Mokesčio pavadinimas |  |  |  | Tarifas, EUR/m2 per mėnesį |  | Mokestis, EUR/metus |  | Pastabos
1. Bendrosios nuosavybės administravimas |  |  |  | 0.034175 |  | 61.9951
2. Bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) |  |  |  | 0.055259 |  | 100.2429
3. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra (eksploatavimo) |  |  |  | 0 |  | 0
4. Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai (jei šie darbai neapmokami iš sukauptų lėšų*) | [5 empty] | Pagal lokalinę sąmatą
5. Lifto priežiūra ir naudojimas
6. Bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbai (jeigu jie neįtraukti į Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą) | [5 empty] | Pagal faktines išlaidas
7. Komunalinių atliekų tvarkymas |  |  |  | 0.09 |  | 163.2636
8. Namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūra | [5 empty] | Pagal faktines išlaidas
9. Bendrojo naudojimo patalpų valymas | [5 empty] | 0
Iš viso | [5 empty] | 325.5017
4. Duomenys apie kaupiamas lėšas* namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti
Darbų pavadinimas | Sukaupta lėšų 2014-12-31 d. |  | Tarifas, EUR/m2 per mėnesį | Palūkanos, EUR/ per metus | Preliminari darbų kaina, EUR |  | Darbų atlikimo terminai | Pastabos
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Namo remontui
5. Informacija apie planuojamus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus
Darbų pavadinimas | Apimtis |  |  | Preliminari darbų kaina, EUR | Planuojamų remonto darbų lėšų šaltiniai |  | Darbų atlikimo terminai (nurodyti metus) | Pastabos
| Mato vnt. |  | Kiekis
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Remonto darbai pagal gyventojų prašymus |  |  |  | Pagal su gyventojais suderintą sąmatą | Gyv. lėšos | Gyv. lėšos | 2015
Elektros instaliacijos remontas |  |  |  | Pagal faktą | Gyv. lėšos | Gyv. lėšos | 2015
Stogo remontas |  |  |  | Pagal su gyventojais suderintą sąmatą | Gyv. lėšos | Gyv. lėšos | 2015
Nuogrindos įrengimas |  |  |  | Pagal poreikį | Gyv. lėšos |  | 2015
Pastaba. Sukauptos lėšos* – banko sąskaitoje laikomos kaupiamosios įmokos ir banko už šių lėšų laikymą priskaičiuotos palūkanos (jei jos skaičiuojamos pagal sutartį su banku).
Namų priežiūros vadybininkė Ligita Šaduikienė